ЗАЯВКА

- Название проекта: «Страна  правильной речи»

- Название организации - разработчика проекта: МБО ДО ЦДОД "Созвездие" пгт. Таксимо

- Организации-партнеры: ОУ; ДОУ; УДОд

- Задействованные СМИ: средства массовой информации – газета

«Муйская новь», «Таксимо ТВ»; администрация МО «Муйский район»; МП «Поселок Таксимо», сайт "Созвездие", сайт одноклассники,  группа социальные  проекты  Муйском районе и их реализация.

- Информация об организации - разработчике проекта: Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Центр дополнительного образования детей "Созвездие"

Свидетельство  о  регистрации  организации  -  участника (номер, дата и кем выдано) Организация МБО ДО ЦДОД"СОЗВЕЗДИЕ" зарегистрирована 5 августа 1999 г. Юр.лицу присвоены ОГРН 1020300739030, ИНН 0313003874, КПП 031301001. Основной вид деятельности — «Дополнительное  образование детей и взрослых»

- География проекта: Муйский район  пгт. Таксимо

- Обоснование проекта / проблема, которую решает проект (не более 1 стр.):

Сегодня нарушения  речевого дефекта  у детей - являются одной из наиболее распространенных проблем психофизического развития детей, что требует охвата логопедической службой в значительной части детского населения. Дети с выраженными нарушениями речи и других высших психических функций не могут успешно учиться, усваивать школьную программу и т.д.

В нашем поселке, к сожалению, данная проблема не исключение остро стоит вопрос о большом росте речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Детские   сады не успевают охватывать  большое количество детей с нарушениями речи. Предельная наполняемость детей в логопункте 20 человек. Большинству  детей при выпуске из детского сада рекомендуется дальнейшая логопедическая работа в школе, где работает логопед.

В центре «Созвездие» есть возможность оказать дополнительную услугу таким детям. Для детей имеется кабинет, где созданы комфортные условия для проведения коррекционных занятий.

Центр  «Созвездие», охватывает детей  разного возраста от 3лет и более, при этом, не дожидаясь  комиссии ПМПК (на которые родители сегодня реагируют очень болезненно).  Для того чтобы включить в наше объединение «Звукоград»  детей проходят  диагностику, консультацию логопеда.

Общий успех коррекционного обучения в условиях центра «Созвездие» определяет совместная  работа логопеда и родителей. Родители становятся полноправными участниками учебного процесса, что необходимо для достижения поставленной цели.

Средой образовательного взаимодействия становится современный кабинет. Кабинет является не только фоном, красивым дополнением, но и инструментом, который мощно стимулирует ребенка  и становится помощником логопеда  и родителя.

Поэтому данный проект помог бы нам улучшить коррекционную работу логопеда, сделать коррекционную работу быстрее и за счет чего охват детей с речевыми нарушениями станет еще больше.

Цель: снижение количества детей с проблемами нарушений речи  в п.Таксимо, на базе дополнительного образовательного учреждения «Созвездия», посредством специального логопедического  оборудования.

задачи проекта:

-закупка современного коррекционно-развивающего оборудования в кабинет для качественной и эффективной помощи детям, имеющим речевые нарушения.

- добиться положительного результата с помощью  специализированного оборудования у детей  с речевыми нарушениями.

- Краткое описание проекта (деятельность, осуществляемая в рамках проекта; не более 1 стр.)

Данный проект направлен на оказание коррекционной развивающей логопедической помощи детям по средствам использования современных средств и методов.  Проект рассчитан на детей от 3 лет и более, посещающих объединение «Звукоград»  в дополнительном образовательном учреждении «Созвездие»

Объектом проекта является дети:  с ОВЗ, заиканием, дизартрией, ОНР, ЗПР, аутистическим спектром, алалии  и ЗРР и др.

Проект предполагает

- Подготовку к индивидуальным коррекционно-развивающим занятиям.

- Использование логопедического оборудования.

- Подготовка пространства для организации коррекционно-развивающей работы.

Проект направлен на создание комфортных условий в кабинете для эффективной Аудитория проекта:

- дети дошкольного и школьного возраста пгт. Таксимо

- родительская общественность;

Этапы реализации проекта

| № | Этап | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I | Организационный | Май, июнь 2019г |
| II | Практический | Август 2019г – Сентябрь 2019 г |
| II | Аналитический | Сентябрь — октябрь 2019 г. |

Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта:

- МБО ДО ЦДОД «Созвездие»

-  спонсорская помощь  коммерческих организаций.

Необходимое  оборудование  для реализации  проекта:

1. Тренажер коррекции речи АКР «Монолог» (для коррекции заикания)- 1 шт.

2. Вибромассажер логопедический Дживайб мульти с шестью насадками- 1шт.

3. Столик детский, регулируемый "Ромашка" — 1шт.

4. Дидактический набор (по методике М. Монтессори )-1шт.

5. Бизиборды- 2 шт.

- Продолжительность проекта (даты начала и окончания проекта): май 2019-октябрь 2019г.

- Календарный план работы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки начала и окончания (мес.,год ) | Исполнители | Ожидаемые результаты (с указанием количественных и качественных показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования и дидактического материала. | Грицанова О.Г | Май- Июнь , 2019г | Оборудованный кабинет логопеда, который способствуют успешной коррекцинно - развивающей работе с детьми заикания, дизартрией, ЗПР. |
| 2 | Проведение совместных мероприятий с родителями. | учителя начальных классов, ДОУ, родительские комитеты. | Сентябрь — октябрь 2019 г. | Распространение информационных материалов по работе кабинета в рамках проекта. Проведение родительских лекториев |
| 3 | Распространение педагогического опыта по реализации проекта | Грицанова О.Г | Сентябрь - Октябрь 2019г. | Рассказать в СМИ, социальных сетях видео, фото отчеты. |

- Календарный план информационной кампании по проекту, в том числе промежуточные результаты:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год ) | Исполнители | О чем будет рассказываться в информационных материалах и в каких каналах (СМИ, социальные сети и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Закупка материала и оборудования | Май- Июнь , 2019г | Грицанова О.Г | О том, какое купили специальное оборудование и для каких целей |
| II | Оповещение в СМИ и т.д.о приобретении и оснащение нового оборудования и его ресурсах. | Сентябрь - Октябрь 2019г. | Грицанова О.Г | реклама, и видео отчет, проведение (видео, фото) занятий с детьми и родителями |

- Ожидаемые результаты проекта:   положительные  результаты  с помощью  специализированного оборудования у детей  с речевыми нарушениями. Создание  в кабинете логопеда  дополнительных условий для  обеспечения  оптимального  условия образовательной среды, способствующей успешной коррекцинно - развивающей работы, самореализации и достижению  помощи детям со сложными речевыми нарушениями.

- Общая стоимость проекта, из них имеющиеся и привлеченные средства: 80000 тыс.рублей.

- Запрашиваемая сумма: 50 тыс. рублей

- Банковские реквизиты

ОГРН:1020300739030
ИНН:0313003874
КПП:031301001
Код налогового органа:0327
Рег. номер ПФР:003013001898
Рег. номер ФСС:031300035103001

- Юридический адрес :671560, Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Баранчеевская, д.1

- Телефон, факс, E-mail : 8(301)325-47-57,CDUTeA@yandex.ru

- Ф.И.О. контактного лица : Грицанова О.Г

- Согласие на обработку персональных данных руководителя организации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»

Подпись руководителя проекта

Подпись руководителя организации                      _____________________

М.П.

5. Смета

| № п/п | Наименование статьи | Количество единиц (с указанием названия единицы - чел., мес., шт. и т.д.) | Стоимость единицы (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Привлекаемая сумма из других источников (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приобретение расходных материалов (оборудование) |  |  |  | 30000 |  |
| 2.1 | Тренажер коррекции речи АКР «Монолог» (для коррекции заикания) | 1шт. | 15000 |  |  |  |
| 2.2 | Вибромассажер логопедический Дживайб мульти с шестью насадками | 1шт. | 8000 |  |  |  |
| 2.3 | Столик детский, регулируемый "Ромашка" | 1шт. | 13000 |  |  |  |
| 2.4. | Дидактический набор (по методике М. Монтессори) | 1шт. | 6000 |  |  |  |
| 2.5 | Бизиборды | 2 шт. | 8000 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 50000 |  |  |

Должность руководителя проекта              ___________________ /______________________/

МП